| «СОГЛАСОВАНО» Руководитель экспериментального проекта, кандидат педагогических наук, доцент ______________ О.П.Коляда « » 2023 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор государственного учреждения образования «Волковысский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» _______________ В.Ч.Слащинина « » 2023 г. |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по экспериментальному проекту
«Апробация методического обеспечения модели сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с особенностями психофизического развития, как субъекта образовательного процесса»

в государственном учреждении образования
«Волковысский районный ЦКРОиР»
в 2023/2024 учебном году

Цель: определить эффективность модели сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ОПФР, как субъекта образовательного процесса с учетом выделенных особых образовательных потребностей семей в разных областях.

Задачи:

- провести педагогическую диагностику разных групп потребностей семьи (информационных; организационных; в установлении межличностных контактов с людьми, имеющими положительный опыт воспитания ребенка с ОПФР; в овладении компетенциями развивающего взаимодействия с ребенком), воспитывающих детей с ОПФР раннего и дошкольного возраста;

- выполнить оценку точности представлений родителей об актуальном уровне развития ребенка с ОПФР раннего и дошкольного возраста;

- апробировать макетный образец рекомендаций для педагогических работников по организации взаимодействия с семьями, воспитывающими детей с ОПФР раннего и дошкольного возраста с учетом результатов педагогической диагностики;

- апробировать макетный образец рекомендаций для родителей, воспитывающих детей с ОПФР раннего и дошкольного возраста с учетом результатов педагогической диагностики.

Разработчики:

Слащинина Валентина Чеславовна, директор государственного учреждения образования ««Волковысский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»

Скепко Татьяна Васильевна, заместитель директора по основной деятельности государственного учреждения образования «Волковысский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»

Рассмотрен на заседании педагогического совета государственного учреждения образования «Волковысский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»

Протокол от 13.09.2023 № 2

Экспериментальная деятельность в 2023/2024 учебном году направлена на апробацию методического обеспечения модели сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с особенностями психофизического развития, как субъекта образовательного процесса с учетом выделенных особых образовательных потребностей семей в разных областях.

Участники экспериментальной деятельности:

| Полное название учреждения образования, контактные телефоны | ФИО руководителя учреждения образования, членов администрации | Члены группы по реализации экспериментального проекта | Квалифика-ционная категория | Категория воспитанников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственное учреждение образования «Волковысский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» +375(29) 151299077 | Слащинина Валентина Чеславовна, директор Скепко Татьяна Васильевна, заместитель директора по основной деятельности | Ракицкая Валентина Павловна учитель-дефектолог | Первая | Дети раннего возраста с особенностями психофизического развития и их законные представители |
|  |  | Личик Елена Константиновна учитель-дефектолог | Первая |  |
|  |  | Сахавикова Анна Николаевна педагог-психолог | Высшая |  |
|  |  | Мазец Юлия Вячеславовна педагог-психолог | Высшая |  |
|  |  | Радивоник Елена Валерьевна педагог-психолог | Высшая |  |
|  |  | Сегодник Светлана Петровна педагог социальный | Высшая |  |
|  |  | Михник Наталья Николаевна инструктор-методист по адаптивной физической культуре | не имеет квалификационной категории |  |

Организационный этап (сентябрь 2023 г. – октябрь 2023 г.)

Задачи:

создать группу из числа специалистов, оказывающих раннюю комплексную помощь в учреждении, для реализации экспериментального проекта;

осуществить комплектование справочно-информационной базы экспериментальной деятельности;

разработать методическое обеспечение эксперимента;

организовать взаимодействие с законными представителями детей с ОПФР раннего возраста.

| № п/п | Содержание работы. Мероприятия по реализации программы экспериментальной деятельности | Сроки проведения мероприятий | Формы отчетности | Ответственные за проведение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение организационного совещания с научным руководителем с целью изучения содержания экспериментального проекта | Сентябрь 2023 г. | Информационно-методические материалы | Коляда О.П., руководитель проекта; Скепко Т.В., заместитель директора по ОД |
| 2 | Издание приказа по учреждению образования об организации экспериментальной деятельности | Сентябрь 2023 г. | Приказ | Слащинина В.Ч., директор |
| 3 | Утверждение группы педагогов для участия в экспериментальном проекте, распределение функциональных обязанностей | Сентябрь 2023 г. | Приказ | Слащинина В.Ч., директор |
| 4 | Изучение экспериментального проекта, программы экспериментальной деятельности, экспериментальных научно-методических, дидактических материалов | Сентябрь 2023 г. | Информационно-методические материалы | Скепко Т.В., заместитель директора по основной деятельности; члены группы по реализации экспериментального проекта |
| 5 | Создание информационного обеспечения экспериментальной деятельности (календарный план, диагностический материал, анализ методической литературы, методические рекомендации и др.) | Сентябрь – октябрь 2023 г. | Информационно-методические материалы, диагностические материалы | Скепко Т.В., заместитель директора по основной деятельности |
| 6 | Согласование с руководителем экспериментального проекта календарного плана экспериментальной деятельности | Сентябрь 2023 г. | календарный план экспериментальной деятельности | Слащинина В.Ч., директор, Скепко Т.В., заместитель директора по основной деятельности |
| 7 | Определение тем самообразовательной деятельности педагогов, участников экспериментального проекта | Сентябрь 2023 г. | Тематика самообразовательной деятельности | Скепко Т.В., заместитель директора по основной деятельности; члены группы по реализации экспериментального проекта |
| 8 | Разработка формы ведения дневника экспериментальной деятельности | Сентябрь 2023 г. | Дневник экспериментальной деятельности | Скепко Т.В., заместитель директора по основной деятельности |
| 9 | Выработка механизма подбора объектов экспериментирования (педагоги, дети раннего возраста возраста с особенностями психофизического развития, законные представители) | Сентябрь – октябрь 2023 г. | Информационно-методические материалы | Скепко Т.В., заместитель директора по основной деятельности; члены группы по реализации экспериментального проекта |
| 10 | Проведение заседания педагогического совета с целью изучения экспериментального проекта «Апробация методического обеспечения модели сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с особенностями психофизического развития, как субъекта образовательного процесса (2023-2024)» | Сентябрь 2023 г. | Протокол, утверждённый календарный план экспериментальной деятельности | Слащинина В.Ч., директор; Скепко Т.В., заместитель директора по основной деятельности |
| 11 | Проведение заседания для участников экспериментальной деятельности ЦКРОиР (педагогов ,оказывающих коррекционно-педагогическую помощь и раннюю комплексную помощь | Сентябрь 2023 г. | Протокол | Скепко Т.В., заместитель директора по основной деятельности, |
| 12 | Подготовка диагностического инструментария | Октябрь 2023 г. | Методические материалы | Скепко Т.В., заместитель директора по основной деятельности; члены группы по реализации экспериментального проекта |
| 13 | Разработка содержания, направлений работы, форм, методов, приемов | Сентябрь – октябрь 2023 г. | Методические материалы | Скепко Т.В., заместитель директора по осн. деятельности; члены группы по реализации экспериментального проекта |
| 14 | Пополнение фонда методической библиотеки по тематике экспериментальной деятельности | Октябрь 2023 г. | Картотека | Скепко Т.В., заместитель директора по основной деятельности; члены группы по реализации экспериментального проекта |
| 15 | Организация взаимодействия с семьёй (информирование законных представителей детей раннего возраста с ОПФР о цели, ходе, изучение их отношения к эксперименту и др.) | Октябрь 2023 г. | Информационно-методические материалы | Скепко Т.В., заместитель директора по основной деятельности; члены группы по реализации экспериментального проекта |

Основной этап (ноябрь 2023 г. – апрель 2024 г.)

Задачи:

определить эффективность использования инструментария по определению ООП семьи, воспитывающей ребенка раннего возраста с особенностями психофизического развития, как субъекта образовательного процесса на этапе оценки запроса законных представителей, сбора информации в процессе проведения психолого-медико-педагогической комиссии, в процессе оказания ранней комплексной помощи;

определить эффективность использования инструментария для определения приоритетных направлений сопровождения семьи и проектирования образовательной среды для детей раннего возраста с ОПФР на этапе изучения условий развития ребенка в семье и в учреждении образования;

апробировать макетный образец рекомендаций для педагогических работников по организации взаимодействия с семьями, воспитывающими детей с ОПФР раннего возраста и рекомендаций для родителей, воспитывающих ребенка раннего возраста с ОПФР

| № п/п | Содержание работы. Мероприятия по реализации программы экспериментальной деятельности | Сроки проведения мероприятий | Формы отчетности | Ответственные за проведение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение тренинга по подготовке участников экспериментальной деятельности к использованию инструментария проекта | Октябрь 2023 г. | Информационно-методические материалы | Скепко Т.В., заместитель директора по основной деятельности; члены группы по реализации экспериментального проекта |
| 2 | Апробация инструментария: -анкета для законных представителей, воспитывающих ребенка с ОПФР -диагностическая карта по оценке точности представлений законных представителей об актуальном уровне развития ребенка: (на основе сопоставления данных наблюдений законных представителей и педагогического работника) | Октябрь 2023г. - декабрь 2023 г. | Промежуточный отчет по результатам апробации по заданным критериям и показателям | Скепко Т.В., заместитель директора по основной деятельности; члены группы по реализации экспериментального проекта |
| 3 | Уточнение и дополнение анкеты для законных представителей, воспитывающих ребенка с ОПФР; диагностической карты по оценке точности представлений законных представителей об актуальном уровне развития ребенка: (на основе сопоставления данных наблюдений законных представителей и педагогического работника) | Октябрь 2023г. - декабрь 2023 г. | Промежуточный отчет по результатам уточнений и дополнений в инструментарии | Скепко Т.В., заместитель директора по основной деятельности; члены группы по реализации экспериментального проекта |
| 4 | Проведение педагогической диагностики по выявлению разных групп потребностей семьи (информационных; организационных; в установлении межличностных контактов с людьми, имеющими положительный опыт воспитания ребенка с ОПФР; в овладении компетенциями развивающего взаимодействия с ребенком), воспитывающих детей с ОПФР раннего возраста | Октябрь 2023г. - декабрь 2023 г. |  | Скепко Т.В., заместитель директора по основной деятельности; члены группы по реализации экспериментального проекта |
| 5 | Апробация рекомендаций для педагогических работников по организации взаимодействия с семьями, воспитывающими детей с ОПФР раннего возраста | Ноябрь 2023г. - март 2024 г. | Промежуточный отчет по результатам апробации | Скепко Т.В., заместитель директора по основной деятельности; члены группы по реализации экспериментального проекта |
| 6 | Апробация рекомендаций для родителей, воспитывающих детей с особенностями психофизического развития раннего и дошкольного возраста | Ноябрь 2023г. - март 2024 г. | Промежуточный отчет по результатам апробации | члены группы по реализации экспериментального проекта |
| 7 | Уточнение и дополнение рекомендаций для педагогических работников по организации взаимодействия с семьями, воспитывающими детей с ОПФР раннего возраста, рекомендаций для родителей, воспитывающих детей с особенностями психофизического развития раннего и дошкольного возраста | Март 2024 – апрель 2024 | Промежуточный отчет по результатам уточнений и дополнений в инструментарии | Скепко Т.В., заместитель директора по основной деятельности; члены группы по реализации экспериментального проекта |
| 8 | Ведение дневников участников экспериментальной деятельности | Октябрь 2023 г. – март 2024 г. | Дневники экспериментальной деятельности | члены группы по реализации экспериментального проекта |
| 9 | Анализ ведения дневников участников экспериментальной деятельности | Октябрь 2023 г. – март 2024 г. | Информационные материалы | Скепко Т.В., заместитель директора по основной деятельности |

Аналитический этап (май 2024 г. – июнь 2024 г.)

Задачи:

определить эффективность использования инструментария по определению ООП семьи, воспитывающей ребенка раннего возраста с особенностями психофизического развития, как субъекта образовательного процесса на этапе оценки запроса законных представителей, сбора информации в процессе проведения психолого-медико-педагогической комиссии, в процессе оказания ранней комплексной помощи;

определить эффективность использования инструментария для определения приоритетных направлений сопровождения семьи и проектирования образовательной среды для детей раннего возраста с ОПФР на этапе изучения условий развития ребенка в семье и в учреждении образования;

определить эффективность рекомендаций для педагогических работников по организации взаимодействия с семьями, воспитывающими детей с ОПФР раннего возраста и рекомендаций для родителей, воспитывающих ребенка раннего возраста с ОПФР;

подготовить аналитические материалы по результатам экспериментальной деятельности.

| № п/п | Содержание работы. Мероприятия по реализации программы экспериментальной деятельности | Сроки проведения мероприятий | Формы отчетности | Ответственные за проведение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка информационных материалов о количественных и качественных результатах экспериментальной деятельности; промежуточных отчетов по результатам реализации экспериментального проекта | Ноябрь 2023 г., Декабрь 2023 г., Март 2024 г. | Промежуточные отчеты о результатах экспериментальной деятельности | Скепко Т.В., заместитель директора по основной деятельности члены группы по реализации экспериментального проекта |
| 2 | Подготовка аналитических материалов по результатам экспериментальной деятельности | 01 - 15 апреля 2024 г. | Итоговый отчет | Скепко Т.В., заместитель директора по основной деятельности |
| 3 | Проведение заседания педагогического совета «Итоги реализации экспериментального проекта «Апробация методического обеспечения модели сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с особенностями психофизического развития, как субъекта образовательного процесса (2023-2024)» | Апрель 2024 г. | Протокол | Слащинина В.Ч., директор; Скепко Т.В., заместитель директора по основной деятельности; члены группы по реализации экспериментального проекта |
| 4 | Разработка методических рекомендаций по использованию результатов экспериментальной деятельности | Апрель – май 2024 г. | Методические рекомендации | Слащинина В.Ч., директор; Скепко Т.В., заместитель директора по основной деятельности; члены группы по реализации экспериментального проекта |